## Mode d'emploi
Champ | Instruction
Statut | Modèle pédagogique Quarterplan. Exemple fictif ; non officiel SAFe.
Horizon | Itérations relatives 1 à 4 ; dates à renseigner pour votre PI.
Usage | Partir des objectifs ; planifier les livraisons ; nommer les dépendances et leurs responsables.
Valeur métier | Les valeurs de l’exemple sont illustratives, à discuter avec les Business Owners.
Confiance | Le vote se tient avec les participants. Aucune valeur de confiance préremplie.
Source méthodologique | https://framework.scaledagile.com/pi-planning
Publication | Brouillon local, non publié. Aucune donnée client.

## Board vierge
Équipe | Itération | Feature / livrable | Objectif ID | Dépendance ID | Statut

## Exemple board
Équipe | Itération | Feature / livrable | Objectif ID | Dépendance ID | Statut
API | 1 | Contrat authentification et recette | O1 |  | À discuter
Portail | 2 | Intégration authentification | O2 | D01 | À discuter
API | 3 | Journal des erreurs | O3 |  | À discuter
Portail | 4 | Validation du parcours connecté | O2 | D02 | À discuter

## Objectifs vierge
ID | Équipe | Résultat attendu | Critère de vérification | Valeur métier proposée /10 | Responsable | Statut engagement

## Exemple objectifs
ID | Équipe | Résultat attendu | Critère de vérification | Valeur métier proposée /10 | Responsable | Statut engagement
O1 | API | Permettre le test de l’authentification fin itération 1 | Contrat accessible et scénario de test exécuté | 8 | Responsable API | Proposition
O2 | Portail | Valider le parcours connecté en recette fin itération 4 | Critères métier vérifiés sur le parcours | 8 | Responsable Portail | Proposition
O3 | API | Rendre les erreurs d’authentification consultables | Journal consultable en recette | 5 | Responsable API | Proposition

## Dependances vierge
ID | Équipe fournisseuse | Équipe receveuse | Livrable attendu | Échéance | Responsable | Risque | Décision

## Exemple dependances
ID | Équipe fournisseuse | Équipe receveuse | Livrable attendu | Échéance | Responsable | Risque | Décision
D01 | API | Portail | Contrat + environnement authentification | Fin itération 1 | Responsable API | Retard de mise à disposition | Revoir ensemble le plan si retard
D02 | API | Portail | Journal des erreurs | Fin itération 3 | Responsable API | Journal incomplet | Confirmer avant validation finale

## Confiance
Équipe | Problème soulevé | Décision de résolution | Responsable | Date de revue